如何撰寫事工計劃書

─為向公私部門申請補助

日期：2004年4月3日（六）

時間：上午10:00-12:00

地點：草屯教會

講員：蔡南信牧師（瑞竹教會）

內容：

一、為何要撰寫事工計劃書

二、事工計劃的要項—7W

三、將事工7W化為符合欲申請單位的格式

四、撰寫及執行之注意事項

五、綜合討論

前　言

◎事工執行的概念：（與總會所推動「教會再發展」概念相同）

發現問題→搜集資訊→分析歸納→釐清目標→撰寫計劃→邊做邊修→檢討改進

一、為何要撰寫事工計劃書

◎箴29:18 沒有異象，民就放肆；惟遵守律法的，便為有福。

◎撰寫事工計劃書是將異象、理念，以文字方式化為有系統、有次序、全方位考量、實際可行的操作程序，以確保預測之成效。

◎對於補助單位而言，透過申請單位的事工計劃書，瞭解及評估事工的可行性及其參與度，以做為審核補助額度的依據。

二、事工計劃的要項—7W

◎事工的初步計劃，要先回答以下七個問題：

What－要做什麼事工？

（事工名稱）

Why－為什麼要做這個事工？

（發現問題、分析歸納、宗旨）

How－將如何來進行這個事工？

（目標、執行流程）

Who（及Whom）－誰來參與這項事工？

（人力資源、事工對象、主協辦單位）

When－在什麼時候來進行事工？

（日期、時間表）

Where－在什麼地點來進行事工？

（地點）

Money－需要多少經費？

（經費預算表、自籌款與補助款）

（if….then）－如遇突發狀況，有何備案？

三、將事工7W化為符合欲申請單位的格式

◎一般方案申請的內容大項與7W之相對應如下，但因補助單位對方案格式有不同的要求，甚至還有表格，此部份應於活動向補助單位查問清楚，以免造成方案修改、重覆作業的困擾。

| 7W | 南投縣政府格式 | 世界展望會格式 | 聯合勸募格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| What | 計劃名稱 | 方案名稱 | 方案名稱 |
| Why | 計劃目的 需求分析 | 方案緣起 | 計劃目的 |
| How | 計劃內容 實施方法及步驟 預期效益 | 方案目標 活動內容與執行步驟 方案執行應注意事項 方案成果報告內容 預期效益 | 計劃目標 執行方式 活動流程 方案計劃實施進度表 預期效益 |
| Who | 執行單位 協辦單位 工作人力分配及執掌 | 活動內容與執行步驟 本案聯絡人 | 辦理單位 （補助單位） （主辦單位） |
| Whom | 對象 | 活動內容與執行步驟 | 方案對象 |
| When | 活動時間 | 活動內容與執行步驟 | 辦理時間 |
| Where | 實施區域 | 活動內容與執行步驟 | 辦理地點 |
| Money | 經費概算及來源 | 活動預算 | 經費預算 |
| if….then |  | 承辦方案風險評估 |  |
| 其 他 | 政府各部門格式不同 內政部方案要填表格 | 附件 | 填表格 附件 |
| 補助方式 | 核銷後撥款 | 若承辦：按月撥款 若主辦：活動前撥款 | 按規定分期撥款 |

◎請參考附件（方案一：向公部門申請，短期活動；方案二：向私部門申請，長期活動）

四、事工執行及核銷之注意事項

◎申請方案時要注要收件時限、流程所需時間。

◎活動中需掛紅布條，布條上清楚載明活動名稱、時間、地點、主辦單位、協辦單位、承辦單位。部份補助單位還會要求在器材或場地標明「本方案由×××協會補助」。

◎大部份補助單位會要求成果書（含核銷），教會應於成果書中置入支出明細表、所有的收據正本、活動照片、簽到表。此部份應於活動向補助單位查問清楚，以免活動結束後發現資料不齊。

◎某些補助單位補助款有核定補助項目（通常在經費預算時就已載明），故執行時須按預算的內容執行，若有超支須協調能否挪用或須自行吸收。此部份應於活動向補助單位查問清楚，以免活動結束後造成核銷困難。

◎關於收據及記帳：

1.所有支出都應取得正式合法之收據（三聯式統一發票、二聯式統一發票、免用統一發票之收據，須載明抬頭、統一編號），才得以報帳、核銷。

2.若補助單位要求收據需開立該單位抬頭、統一編號（如展望會），則補助款不需入教會帳。通常執行之會計人員要製作該活動之收支表，以控管經費。

3.若補助單位無要求收據需開立該單位抬頭、統一編號（如聯勸），則補助款應入教會帳（專帳收入）；若教會另設有專帳帳戶，再從支出科目（專案基金）中轉入該帳戶。而收據則需開立教會之抬頭、統一編號。

4.開立收據時抬頭、統一編號必定要完整。

◎公部門補助款是活動結束、核銷後才給予。但方案通過申請時會先來文告知。

◎申請方案通常可分為－委託辦理、公辦民營、補助款。

五、綜合討論